## Sheet1
No | Kegiatan | Tanggal (April) | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Room Status is Available | Y | Y | N | N
1 | Cover | [18 empty] | Customer Accept Booking | Y | N | Y | N | bar: Tanggal (April) 2
2 | Daftar Isi | bar: Tanggal (April) 3
3 | Bab 1 Perencanaan | [18 empty] | Accept Order | x | bar: Tanggal (April) 3 to Tanggal (April) 8
4 | -Latar Belakang | [18 empty] | Reject Order |  | x | x | x | bar: Tanggal (April) 3
5 | -Masalah | bar: Tanggal (April) 3 to Tanggal (April) 4
6 | -Tujuan | bar: Tanggal (April) 5 to Tanggal (April) 6
7 | -Manfaat | bar: Tanggal (April) 6
8 | -Jadwal | bar: Tanggal (April) 7 to Tanggal (April) 8
9 | Bab2 Analisis | bar: Tanggal (April) 9 to Tanggal (April) 17
10 | -Analisi SWOT | bar: Tanggal (April) 9 to Tanggal (April) 10
11 | -Analisis Berjalan | bar: Tanggal (April) 11 to Tanggal (April) 12
12 | -Requirement Modeling | bar: Tanggal (April) 13 to Tanggal (April) 14
13 | -Data dan Process Modeling | bar: Tanggal (April) 15 to Tanggal (April) 16
14 | -Data Dictionary | bar: Tanggal (April) 15 to Tanggal (April) 17